附件3

验收明白纸

一、主要注意事项

（一）撰写验收报告时：

1.严格对照项目申报书任务目标（以及线上“数字化转型档案库-一项目一档案”系统填报的预期目标），按照验收明白纸和项目验收报告模板要求撰写验收报告并准备相关材料，验收报告内容要逻辑条理清晰、表述规范、数据准确。不提供虚假材料，不提供与项目无关的投入证明、知识产权等材料。

2.项目投入资金要单独核算、专款专用，项目经费支出规范合理。联合体各成员间的相互投入不能重复计算（例如，制造业企业B已购买服务商A相关产品或服务，则该产品或服务中涉及的人员、设备、材料等费用不能再列入服务商A的投入）。项目投入须对照申报书中项目预算，按照以下资金投入类型在验收报告中填写明细表。若某项投入为购买整套服务或设备，则只列出整套服务合同额及相关信息即可，不需要列出该合同内所包含的具体服务或设备明细。

资金投入类型包括：

设备费：项目实施过程中购置的相关设备费用。

软件费：项目实施过程中购买软件或软件服务发生的费用。

人员费：参与项目实施的人员人工费。

材料费：项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等费用。

测试费：项目实施过程中发生的针对解决方案功能、性能进行测试评价发生的费用。

其他相关支出：项目实施过程中发生的除上述费用以外的其他相关支出。

3.须提供由会计师事务所出具的经财政部注册会计师统一监管平台报备的针对该项目的专项审计报告（专项审计报告建议包含的内容见验收报告附件）。

（二）专家现场验收时：

1.要确保项目核心团队人员（包括管理、技术、财务等人员）在现场参加验收评审，回答专家问询时要直奔主题、实事求是。

2.提前做好项目展示准备。包括项目交付物、实施现场效果、设备安装、软件演示、使用对象注册用户数、产生数据、后台日志、硬件（成品软件）型号及配置、人员名单及费用等。

3.须准备以下财务资料原件备查：提供与项目投入相关的合同、支出记账凭证、原始凭证、总账、明细账、银行账等材料，以及项目资金列支的其他证明材料。

二、支持标准

综合任务目标完成情况、项目投入资金（不低于100万元）、实施成效等方面，结合材料评审和实地验收情况进行综合评审，按照“优秀、良好、通过”进行分档，按照不超过项目投入的30%，分别给予每个项目最高100万元、50万元、30万元的一次性奖补支持。